## AdquisicionRecursos
Recurso | Modo adquisición | Cantidad | Tiempo | Precio unitario | Precio Subtotal
Oficina | Alquiler | 1 | 5 meses | 75000 | 75000
Computadora Personal | Compra | 3 | n/a | 15000 | 45000
Servidor Web | Compra | 1 | n/a | 80000 | 80000
Capacitación en PHP | Compra | 2 | n/a | 5000 | 10000
|  |  |  | Total | 210000

## Entrenamiento
Curso | Persona | Costo
Curso de desarrollador PHP | Guillermo Picci | 5000
Curso de desarrollador PHP | Leandro Svetlich | 5000
| Total | 10000

## PlanDePersonal
Analista
Diseñador
Diseñador
Modelado de datos
Modelado de datos
Desarrollador
Desarrollador
Desarrollador
Tester
Tester

## asignacionEsfuerzo
Actividad | Cantidad | Esfuerzo (hs) Unitario | Esfuerzo (hs) subtotal
Entrevista | 3 | 8 | 24
SRS | 2 | 6 | 12
PGP | 2 | 10 | 20
Pila de producto | 3 | 10 | 30
DER | 2 | 12 | 24
Riesgos | 2 | 8 | 16
Interfaz | 1 | 6 | 6
Crear un usuario | 1 | 2 | 2
Login en el sistema | 1 | 2 | 2
Dar de baja una cuenta de usuario | 1 | 2 | 2
Modificar los datos de un usuario | 1 | 2 | 2
Logout en el sistema | 1 | 6 | 6
Registrar un vehículo | 1 | 4 | 4
Modificar datos de un vehículo | 1 | 4 | 4
Dar de baja un vehículo | 1 | 2 | 2
Crear un Viaje | 1 | 8 | 8
Modificar un Viaje | 1 | 4 | 4
Dar de baja un Viaje | 1 | 4 | 4
Postularse a Viaje | 1 | 4 | 4
Baja de Postulación (lo hace el copiloto) | 1 | 4 | 4
Aprobar Postulación (lo hace el piloto) | 1 | 4 | 4
Busqueda de vehículo para viaje | 1 | 4 | 4
Ver mis postulaciones para copiloto | 1 | 2 | 2
Ver copilotos pendientes de aprobación | 1 | 2 | 2
Rechazar copiloto | 1 | 4 | 4
Eliminar copiloto | 1 | 4 | 4
Ver calificaciones pendientes | 1 | 4 | 4
Calificar piloto | 1 | 2 | 2
Calificar copiloto | 1 | 2 | 2
Realizar pregunta | 1 | 2 | 2
Responder pregunta | 1 | 2 | 2
Consultar mi reputacion | 1 | 2 | 2
Recuperar contraseña | 1 | 2 | 2
Ver mi perfil | 1 | 2 | 2
Contacto | 1 | 2 | 2
|  | Total hs. | 220
Precio Hora | 500
Costo de desarrollo: {precio de la hora * total de horas} | 110000
Costo extra: adquisición de recursos + entrenamiento de personal | 220000
Presupuesto total: la suma del costo de desarrollo más el costo extra | 330000

## riesgos
Id Riesgo | Nombre | Probabilidad | Impacto | Responsable | Estado
1 | Incendio | media | alto | F. Guillemet
2 | Terremoto | baja | alto | G. Picci
3 | Corte del suministro eléctrico | alta | alto | L. Svetlich
4 | Paro del personal | baja | medio | F. Guillemet
5 | No se cumple con la calidad | media | medio | G. Picci
6 | Problemas financieros fuerzan a reducir el presupuesto | media | medio | L. Svetlich
7 | No se cumple con la fecha de entrega | media | medio | F. Guillemet
8 | Los requerimientos cambian rápidamente | media | alto | G. Picci
9 | Personal clave enfermo o no disponible en momentos críticos | alta | medio | L. Svetlich
10 | Se gasta más del presupuesto | media | alto | F. Guillemet
11 | Retraso en la entrega de los servidores por parte del proveedor de hardware | media | alto | G. Picci
12 | Falta el financiamiento previsto en el plan | media | alto | L. Svetlich
13 | Falta liderazgo para coordinar equipos | media | alto | F. Guillemet
14 | Cambian las normativas legales | baja | medio | G. Picci
15 | La agenda inicial es irreal | baja | medio | L. Svetlich
16 | Falta capacitación del personal | media | medio | F. Guillemet
17 | La capacitación necesaria para el personal no está disponible | baja | medio | G. Picci
18 | Falla la comunicación entre el equipo de trabajo | media | alto | L. Svetlich
19 | Controles de calidad inadecuados | media | medio | F. Guillemet
20 | Falta soporte técnico | media | medio | G. Picci
21 | Requisitos mal interpretados | baja | alto | L. Svetlich